## 自然
附表
涉自然生态保护方面资金绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 基准分 | 指标解释 | 评分标准 | 备注
决策指标 | 项目调整 | 项目调整情况 | 5 | 支持项目中调增和调减的项目数量及建设内容等发生重大变化的项目数量之和与资金支持项目数量的百分比。反映项目投资、建设内容与规模、技术路线等的调整情况。 | 项目实际调整比例低于10%的，得5分；超过10%，但低于20%（含）的，得2分；超过20的，不得分。项目建设内容发生重大变化界定为绩效目标、核心技术路线、投资额度等单项调整在20%（含）以上。
过程指标 | 制度执行 | 制度健全性和使用合规性 | 10 | 资金管理制度是否健全和规范，资金使用是否符合相关规定要求。反映资金管理制度建立和资金使用情况。 | 资金及项目管理制度健全且严格执行，得5分；未严格执行制度的发现一处扣2分，制度不健全的发现一处扣2分。未严格执行国库集中支付制度，支出依据不合规，超范围、超标准、超项目进度或未按合同约定支出资金的，每发现一处扣2分；贪污、套取、截留、挤占、挪用资金的不得分；项目管理存在严重问题，如招标、验收等存在严重漏洞的不得分；在项目存续期内所有部门的审计、监督检查发现重大问题的均不得分。
| 资金执行 | 预算执行率 | 35 | 截至评价时，年度资金执行数占年度预算数的比例。反映资金支出进度。 | 预算执行率≥90%时，该指标得满分；预算执行率＜90%时，指标得分=预算执行率/90%×指标基准分。
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 5 | 投入的省级资金金额占既定投入总额的比例。反映省级生态环境专项资金投入情况。 | 成本控制率≤100%得满分，否则不得分。
产出指标 | 数量指标 | “绿盈乡村”创建数量 | 20 | 被授予高、中、初级“绿盈乡村”的村庄数量。反映“绿盈乡村”创建情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。 | 1.三级指标可增加或减少。 2.各指标的分值可取平均值或结合实际另行设定。
| 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 年度获得省级资金支持且已完成竣工验收的项目中，按规范要求通过项目验收的项目数量比例。反映项目验收质量。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
| 时效指标 | 开工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中，已开工的项目数量比例。反映项目实施进度。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 完工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中已完工的项目数量比例。反映项目实施进度。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方和社会资金投入 | 20 | 年度省级资金支持项目，其地方和社会资金投入总额。反映省级资金投资带动作用。地方资金投入是指地方各级政府的资金投入。 | 带动地方和社会资金投入/省级资金大于2（含）的，得满分；0.7（含）—2的，得分为指标基准分×70%；低于0.7的不得分。 | 1.二级和三级指标均可增加或减少。 2.各三级指标的分值可取平均值或结合实际另行设定。
| 生态效益指标 | 生态质量指标变化情况 |  | 项目所在区域当年第四季度生态质量指数（EQI）同比变化值。反映开展治理后的生态环境质量改善情况。 | △EQI≥0.1得满分；0.3≤△EQI<0.1得75%分值；0.6≤△EQI<0.3得50%分值；-1≤△EQI<0.6得25%分值；△EQI﹤-1不得分。
| 可持续影响 | 工程设施稳定运行比例 |  | 建成的工程设施中，稳定运行的设施数量占比。反映工程设施稳定运行情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
满意度指标 | 满意度指标 | 相关受益方满意度 | 5 | 相关受益方中，对项目满意的人数占比。反映受益方对项目实施效果的满意情况。 | 满意度≥90%，得满分；90%>满意度≥60%，得分=实际值/目标值×指标基准分；满意度<60%，不得分。
100

## 水
涉水污染防治方面资金绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 基准分 | 指标解释 | 评分标准 | 备注
决策指标 | 项目调整 | 项目调整情况 | 5 | 支持项目中调增和调减的项目数量及建设内容等发生重大变化的项目数量之和与资金支持项目数量的百分比。反映项目投资、建设内容与规模、技术路线等的调整情况。 | 项目实际调整比例低于10%的，得5分；超过10%，但低于20%（含）的，得2分；超过20的，不得分。项目建设内容发生重大变化界定为绩效目标、核心技术路线、投资额度等单项调整在20%（含）以上。
过程指标 | 制度执行 | 制度健全性和使用合规性 | 10 | 资金管理制度是否健全和规范，资金使用是否符合相关规定要求。反映资金管理制度建立和资金使用情况。 | 资金及项目管理制度健全且严格执行，得5分；未严格执行制度的发现一处扣2分，制度不健全的发现一处扣2分。未严格执行国库集中支付制度，支出依据不合规，超范围、超标准、超项目进度或未按合同约定支出资金的，每发现一处扣2分；贪污、套取、截留、挤占、挪用资金的不得分；项目管理存在严重问题，如招标、验收等存在严重漏洞的不得分；在项目存续期内所有部门的审计、监督检查发现重大问题的均不得分。
| 资金执行 | 预算执行率 | 35 | 截至评价时，年度资金执行数占年度预算数的比例。反映资金支出进度。 | 预算执行率≥90%时，该指标得满分；预算执行率＜90%时，指标得分=预算执行率/90%×指标基准分。
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 5 | 投入的省级资金金额占既定投入总额的比例。反映省级生态环境专项资金投入情况。 | 成本控制率≤100%得满分，否则不得分。
产出指标 | 数量指标 | 集中式饮用水源地整治数量 | 20 | 完成的集中式饮用水源地整治个数。反映集中式饮用水水源地整治情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。 | 1.三级指标可增加或减少。 2.各指标的分值可取平均值或结合实际另行设定。
|  | 新增COD削减量 |  | 新增COD削减数量(吨/年)。反映COD削减情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 新增氨氮削减量 |  | 新增氨氮削减数量(吨/年)。反映氨氮削减情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 新增区域再生水循环利用量 |  | 新增区域再生水循环利用数量(万吨/年)。反映区域再生水循环利用情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 地下水污染场地修复或风险管控个数 |  | 完成地下水污染修复或风险管控场地个数。反映地下水污染防治情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 新增湿地恢复面积 |  | 新增湿地恢复面积(平方公里)。反映湿地新增及恢复情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 新增河湖生态缓冲带修复面积 |  | 新增河湖生态缓冲带修复面积(平方公里)。反映河湖生态缓冲带新增及修复情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
| 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 年度获得省级资金支持且已完成竣工验收的项目中，按规范要求通过项目验收的项目数量比例。反映项目验收质量。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
| 时效指标 | 开工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中，已开工的项目数量比例。反映项目实施进度。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 完工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中已完工的项目数量比例。反映项目实施进度。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方和社会资金投入 | 20 | 年度省级资金支持项目，其地方和社会资金投入总额。反映省级资金投资带动作用。地方资金投入是指地方各级政府的资金投入。 | 带动地方和社会资金投入/省级资金大于2（含）的，得满分；0.7（含）—2的，得分为指标基准分×70%；低于0.7的不得分。 | 1.二级和三级指标均可增加或减少。 2.各三级指标的分值可取平均值或结合实际另行设定。
| 生态效益指标 | 集中式饮用水源水质达标率 |  | 县级及以上集中式饮用水水源水质达标的数量比例。反映开展治理后的集中式饮用水源地水质达标情况 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 再生水循环利用率 |  | 再生水循环利用数量比例。反映工程实施后对再生水循环利用率的提高。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 地表水水质优良比例 |  | 国省控监测断面中，水质达到Ⅲ类及以上的断面数量比例。反映开展治理后地表水水质改善情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 关联水体断面水质达标率 |  | 反映开展污染治理的关联水体断面水质达标情况 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 地下水Ⅴ类水控制比例 |  | 地下水监测点位中，水质为Ⅴ类的点位数量比例。反映地下水污染防治取得的生态效益。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
| 可持续影响 | 工程设施稳定运行比例 |  | 建成的工程设施中，稳定运行的设施数量占比。反映工程设施稳定运行情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
满意度指标 | 满意度指标 | 相关受益方满意度 | 5 | 相关受益方中，对项目满意的人数占比。反映受益方对项目实施效果的满意情况。 | 满意度≥90%，得满分；90%>满意度≥60%，得分=实际值/目标值×指标基准分；满意度<60%，不得分。
100

## 海洋
涉海洋污染防治方面资金绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 基准分 | 指标解释 | 评分标准 | 备注
决策指标 | 项目调整 | 项目调整情况 | 5 | 支持项目中调增和调减的项目数量及建设内容等发生重大变化的项目数量之和与资金支持项目数量的百分比。反映项目投资、建设内容与规模、技术路线等的调整情况。 | 项目实际调整比例低于10%的，得5分；超过10%，但低于20%（含）的，得2分；超过20的，不得分。项目建设内容发生重大变化界定为绩效目标、核心技术路线、投资额度等单项调整在20%（含）以上。
过程指标 | 制度执行 | 制度健全性和使用合规性 | 10 | 资金管理制度是否健全和规范，资金使用是否符合相关规定要求。反映资金管理制度建立和资金使用情况。 | 资金及项目管理制度健全且严格执行，得5分；未严格执行制度的发现一处扣2分，制度不健全的发现一处扣2分。未严格执行国库集中支付制度，支出依据不合规，超范围、超标准、超项目进度或未按合同约定支出资金的，每发现一处扣2分；贪污、套取、截留、挤占、挪用资金的不得分；项目管理存在严重问题，如招标、验收等存在严重漏洞的不得分；在项目存续期内所有部门的审计、监督检查发现重大问题的均不得分。
| 资金执行 | 预算执行率 | 35 | 截至评价时，年度资金执行数占年度预算数的比例。反映资金支出进度。 | 预算执行率≥90%时，该指标得满分；预算执行率＜90%时，指标得分=预算执行率/90%×指标基准分。
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 5 | 投入的省级资金金额占既定投入总额的比例。反映省级生态环境专项资金投入情况。 | 成本控制率≤100%得满分，否则不得分。
产出指标 | 数量指标 | 成立“海上环卫”队伍 | 20 | 地方组建的负责开展海漂垃圾日常清理的机构队伍。反映“海上环卫”队伍建设情况。 | 已组建专门海漂垃圾清扫队伍的得满分，未建立的不得分
| 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 年度获得省级资金支持且已完成竣工验收的项目中，按规范要求通过项目验收的项目数量比例。反映项目验收质量。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 海漂垃圾分布密度（覆盖度） |  | 根据无人机航拍结果统计各地海漂垃圾分布密度（覆盖度）。反映海漂垃圾清理工作质量。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
| 时效指标 | 开工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中，已开工的项目数量比例。反映项目实施进度。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 完工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中已完工的项目数量比例。反映项目实施进度。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方和社会资金投入 | 20 | 年度省级资金支持项目，其地方和社会资金投入总额。反映省级资金投资带动作用。地方资金投入是指地方各级政府的资金投入。 | 带动地方和社会资金投入/省级资金大于2（含）的，得满分；0.7（含）—2的，得分为指标基准分×70%；低于0.7的不得分。 | 1.二级和三级指标均可增加或减少。 2.各三级指标的分值可取平均值或结合实际另行设定。
| 生态效益指标 | 近岸海域优良水质比例 |  | 近岸海域环境质量优良水质比例。采用近岸海域水质国考监测点位数据统计。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
| 可持续影响指标 | 长效机制建立情况 |  | 沿海市县建立海漂垃圾综合治理联席会议机制。反映海漂垃圾治理成效机制建立情况。 | 已建立并召开年度会议的得满分，否则不得分。
满意度指标 | 满意度指标 | 相关受益方满意度 | 5 | 相关受益方中，对项目满意的人数占比。反映受益方对项目实施效果的满意情况。 | 满意度≥90%，得满分；90%>满意度≥60%，得分=实际值/目标值×指标基准分；满意度<60%，不得分。
100

## 大气
涉大气污染防治方面资金绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 基准分 | 指标解释 | 评分标准 | 备注
决策指标 | 项目调整 | 项目调整情况 | 5 | 支持项目中调增和调减的项目数量及建设内容等发生重大变化的项目数量之和与资金支持项目数量的百分比。反映项目投资、建设内容与规模、技术路线等的调整情况。 | 项目实际调整比例低于10%的，得5分；超过10%，但低于20%（含）的，得2分；超过20的，不得分。项目建设内容发生重大变化界定为绩效目标、核心技术路线、投资额度等单项调整在20%（含）以上。
过程指标 | 制度执行 | 制度健全性和使用合规性 | 10 | 资金管理制度是否健全和规范，资金使用是否符合相关规定要求。反映资金管理制度建立和资金使用情况。 | 资金及项目管理制度健全且严格执行，得5分；未严格执行制度的发现一处扣2分，制度不健全的发现一处扣2分。未严格执行国库集中支付制度，支出依据不合规，超范围、超标准、超项目进度或未按合同约定支出资金的，每发现一处扣2分；贪污、套取、截留、挤占、挪用资金的不得分；项目管理存在严重问题，如招标、验收等存在严重漏洞的不得分；在项目存续期内所有部门的审计、监督检查发现重大问题的均不得分。
| 资金执行 | 预算执行率 | 35 | 截至评价时，年度资金执行数占年度预算数的比例。反映资金支出进度。 | 预算执行率≥90%时，该指标得满分；预算执行率＜90%时，指标得分=预算执行率/90%×指标基准分。
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 5 | 投入的省级资金金额占既定投入总额的比例。反映省级生态环境专项资金投入情况。 | 成本控制率≤100%得满分，否则不得分。
产出指标 | 数量指标 | 大气污染防治项目数量 | 20 | 年度资金支持的大气污染防治项目数量。反映大气污染治理情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。 | 1.三级指标可增加或减少。 2.各指标的分值可取平均值或结合实际另行设定。
|  | 新增大气污染物削减量 |  | 新增大气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物）削减量(吨/年)。反映大气污染物削减情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
| 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 年度获得省级资金支持且已完成竣工验收的项目中，按规范要求通过项目验收的项目数量比例。反映项目验收质量。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
| 时效指标 | 开工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中，已开工的项目数量比例。反映项目实施进度。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 完工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中已完工的项目数量比例。反映项目实施进度。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方和社会资金投入 | 20 | 年度省级资金支持项目，其地方和社会资金投入总额。反映省级资金投资带动作用。地方资金投入是指地方各级政府的资金投入。 | 带动地方和社会资金投入/省级资金大于2（含）的，得满分；0.7（含）—2的，得分为指标基准分×70%；低于0.7的不得分。 | 1.二级和三级指标均可增加或减少。 2.各三级指标的分值可取平均值或结合实际另行设定。
| 生态效益指标 | PM2.5年均浓度 |  | 辖区PM2.5年均浓度。反映开展治理后的PM2.5浓度下降情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 空气质量优良率 |  | 辖区空气质量优良比例。反映开展治理后的空气质量改善情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
| 可持续影响 | 工程设施稳定运行比例 |  | 建成的工程设施中，稳定运行的设施数量占比。反映工程设施稳定运行情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
满意度指标 | 满意度指标 | 相关受益方满意度 | 5 | 相关受益方中，对项目满意的人数占比。反映受益方对项目实施效果的满意情况。 | 满意度≥90%，得满分；90%>满意度≥60%，得分=实际值/目标值×指标基准分；满意度<60%，不得分。
100

## 土壤
涉土壤污染防治方面资金绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 基准分 | 指标解释 | 评分标准 | 备注
决策指标 | 项目调整 | 项目调整情况 | 5 | 支持项目中调增和调减的项目数量及建设内容等发生重大变化的项目数量之和与资金支持项目数量的百分比。反映项目投资、建设内容与规模、技术路线等的调整情况。 | 项目实际调整比例低于10%的，得5分；超过10%，但低于20%（含）的，得2分；超过20的，不得分。项目建设内容发生重大变化界定为绩效目标、核心技术路线、投资额度等单项调整在20%（含）以上。
过程指标 | 制度执行 | 制度健全性和使用合规性 | 10 | 资金管理制度是否健全和规范，资金使用是否符合相关规定要求。反映资金管理制度建立和资金使用情况。 | 资金及项目管理制度健全且严格执行，得5分；未严格执行制度的发现一处扣2分，制度不健全的发现一处扣2分。未严格执行国库集中支付制度，支出依据不合规，超范围、超标准、超项目进度或未按合同约定支出资金的，每发现一处扣2分；贪污、套取、截留、挤占、挪用资金的不得分；项目管理存在严重问题，如招标、验收等存在严重漏洞的不得分；在项目存续期内所有部门的审计、监督检查发现重大问题的均不得分。
| 资金执行 | 预算执行率 | 35 | 截至评价时，年度资金执行数占年度预算数的比例。反映资金支出进度。 | 预算执行率≥90%时，该指标得满分；预算执行率＜90%时，指标得分=预算执行率/90%×指标基准分。
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 5 | 投入的省级资金金额占既定投入总额的比例。反映省级生态环境专项资金投入情况。 | 成本控制率≤100%得满分，否则不得分。
产出指标 | 数量指标 | 开展土壤污染调查面积（亩） | 20 | 土壤污染调查面积。反映土壤污染调查工作开展情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。 | 1.三级指标可增加或减少。 2.各指标的分值可取平均值或结合实际另行设定。
|  | 开展建设用地风险管控、治理修复面积（亩） |  | 建设用地风险管控、治理修复面积。反映建设用地风险管控、治理修复开展情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 开展农用地风险管控、治理面积（亩） |  | 农用地风险管控、治理面积。反映农用地风险管控、治理情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 实施矿区历史遗留固体废物污染治理项目数量（个） |  | 矿区历史遗留固体废物污染治理的项目数量。反映受污染耕地周边矿区历史遗留固体废物污染治理实施情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
| 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 年度获得省级资金支持且已完成竣工验收的项目中，按规范要求通过项目验收的项目数量比例。反映项目验收质量。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 建设用地或农用地风险管控、治理修复修复项目效果评估通过率 |  | 建设用地污染地块风险管控、治理修复项目和农用地安全利用类项目中，通过效果评估或达到安全利用的项目数量比例。反映建设用地和农用地风险管控、治理修复质量。 | 通过效果评估此项得满分，未通过不得分。
| 时效指标 | 开工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中，已开工的项目数量比例。反映项目实施进度。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 完工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中已完工的项目数量比例。反映项目实施进度。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方和社会资金投入 | 20 | 年度省级资金支持项目，其地方和社会资金投入总额。反映省级资金投资带动作用。地方资金投入是指地方各级政府的资金投入。 | 带动地方和社会资金投入/省级资金大于2（含）的，得满分；0.7（含）—2的，得分为指标基准分×70%；低于0.7的不得分。 | 1.二级和三级指标均可增加或减少。 2.各三级指标的分值可取平均值或结合实际另行设定。
| 生态效益指标 | 工业企业绿色健康可持续发展 |  | 在产企业绿色化改造项目中，通过生产工艺、设施设备升级改造、污染治理设施提标改造等措施，达到污染物减少的目的。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 保护污染源周边耕地面积（亩） |  | 污染源周边耕地得到有效保护的面积。反映耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目的实施对周边土壤环境质量产生的生态效益。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
| 可持续影响指标 | 土壤污染治理效果稳定性 |  | 反映土壤污染风险管控、治理修复、污染源治理后土壤环境质量的稳定情况，是否存在再次被污染的情况，是否排查出污染源对土壤环境质量的风险隐患。 | 若土壤环境质量稳定、污染源风险消除，此项得满分；若土壤再次受到污染，或污染源对周边土壤仍存在风险隐患，此项不得分。
满意度指标 | 满意度指标 | 相关受益方满意度 | 5 | 相关受益方中，对项目满意的人数占比。反映受益方对项目实施效果的满意情况。 | 满意度≥90%，得满分；90%>满意度≥60%，得分=实际值/目标值×指标基准分；满意度<60%，不得分。
100

## 农村
涉农村生活污水治理方面资金绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 基准分 | 指标解释 | 评分标准 | 备注
决策指标 | 项目调整 | 项目调整情况 | 5 | 支持项目中调增和调减的项目数量及建设内容等发生重大变化的项目数量之和与资金支持项目数量的百分比。反映项目投资、建设内容与规模、技术路线等的调整情况。 | 项目实际调整比例低于10%的，得5分；超过10%，但低于20%（含）的，得2分；超过20的，不得分。项目建设内容发生重大变化界定为绩效目标、核心技术路线、投资额度等单项调整在20%（含）以上。
过程指标 | 制度执行 | 制度健全性和使用合规性 | 10 | 资金管理制度是否健全和规范，资金使用是否符合相关规定要求。 | 资金及项目管理制度健全且严格执行，得10分；未严格执行制度的发现一处扣2分，制度不健全的发现一处扣2分。未严格执行国库集中支付制度，支出依据不合规，超范围、超标准、超项目进度或未按合同约定支出资金的，每发现一处扣2分；贪污、套取、截留、挤占、挪用资金的不得分；项目管理存在严重问题，如招标、验收等存在严重漏洞的不得分；在项目存续期内所有部门的审计、监督检查发现重大问题的均不得分。
| 资金执行 | 预算执行率 | 35 | 截至评价时，年度资金执行数占年度预算数的比例。反映资金支出进度。 | 预算执行率≥90%时，该指标得满分；预算执行率＜90%时，指标得分=预算执行率/90%×指标基准分。
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 5 | 反映省级生态环境专项资金投入情况。 | 成本控制率≤100%得满分，否则不得分。
产出指标 | 数量指标 | 完成治理的村庄数量（个） | 20 | 反映完成污水治理的村庄个数 | 得分=实际值/目标值×指标基准分。 | 1.三级指标可增加或减少。 2.各指标的分值可取平均值或结合实际另行设定。
|  | 农村黑臭水体消除数量（个） |  | 反映项目对农村黑臭水体的消除个数 | 得分=实际值/目标值×指标基准分。
| 质量指标 | 项目验收质量 |  | 年度省级资金支持的已完成项目竣工验收的项目中，按照正规要求通过项目验收的项目数量比例。 | 指标得分=项目验收合格率×指标基准分
|  | 农村生活污水提升治理核查评估 |  | 通过农村生活污水治理核查，反应项目实施的质量。此项仅含已开展开展核查的村庄。 | 通过终评核查此项得满分，未通过核查不得分。
|  | 污水处理设施达标排放率 |  | 评价农村污水处置设施达标排放情况。 | 得分=项目建成的污水处置设施达到排放标准的数量/建成的污水处置设施数量×指标基准分。
| 时效指标 | 开工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中已开工的项目数量比例（%）。反映项目实施进度。 | 得分=实际值/目标值×指标基准分。
|  | 完工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中已完工的项目数量比例（%）。反映项目实施进度。 | 得分=实际值/目标值×指标基准分。
效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方和社会资金投入 | 20 | 年度省级资金支持项目地方和社会资金投入总额，反映省级资金投资带动作用。地方资金投入是指地方各级政府的资金投入。 | 带动地方和社会资金投入/省级资金大于2（含）的，得满分；0.7（含）—2的，得分为指标基准分×70%；低于0.7的不得分。 | 1.二级和三级指标均可增加或减少。 2.各三级指标的分值可取平均值或结合实际另行设定。
| 生态效益指标 | 污水整治村庄农村生活污水治理率 |  | 反应污水整治村庄生活污水收集处置的程度 | 达80%以上得满分，其他得分=实际值/80%×指标基准分。
|  | 农村环境改善情况 |  | 反应污水整治后，村庄环境感官变化，污水横流、黑臭水体消除目标的实现程度等， | 无污水横流现象，黑臭水体基本消除，得满分；否则不得分。
| 可持续影响指标 | 工程设施稳定运行比例 |  | 反映工程设施稳定运行情况 | 得分=稳定运行的设施数量/建成的设施总数×指标基准分。
满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 5 | 反映公众对专项实施的满意度 | 扣分指标，每出现一例涉及被评价区域农村污水、土壤环境问题的投诉，扣一分，直至扣完为止。
100

## 固体
涉固体废物污染防治方面资金绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 基准分 | 指标解释 | 评分标准 | 备注
决策指标 | 项目调整 | 项目调整情况 | 5 | 支持项目中调增和调减的项目数量及建设内容等发生重大变化的项目数量之和与资金支持项目数量的百分比。反映项目投资、建设内容与规模、技术路线等的调整情况。 | 项目实际调整比例低于10%的，得5分；超过10%，但低于20%（含）的，得2分；超过20的，不得分。项目建设内容发生重大变化界定为绩效目标、核心技术路线、投资额度等单项调整在20%（含）以上。
过程指标 | 制度执行 | 制度健全性和使用合规性 | 10 | 资金管理制度是否健全和规范，资金使用是否符合相关规定要求。反映资金管理制度建立和资金使用情况。 | 资金及项目管理制度健全且严格执行，得5分；未严格执行制度的发现一处扣2分，制度不健全的发现一处扣2分。未严格执行国库集中支付制度，支出依据不合规，超范围、超标准、超项目进度或未按合同约定支出资金的，每发现一处扣2分；贪污、套取、截留、挤占、挪用资金的不得分；项目管理存在严重问题，如招标、验收等存在严重漏洞的不得分；在项目存续期内所有部门的审计、监督检查发现重大问题的均不得分。
| 资金执行 | 预算执行率 | 35 | 截至评价时，年度资金执行数占年度预算数的比例。反映资金支出进度。 | 预算执行率≥90%时，该指标得满分；预算执行率＜90%时，指标得分=预算执行率/90%×指标基准分。
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 5 | 投入的省级资金金额占既定投入总额的比例。反映省级生态环境专项资金投入情况。 | 成本控制率≤100%得满分，否则不得分。
产出指标 | 数量指标 | 无主尾矿库治理数量 | 20 | 开展治理的无主尾矿库数量。反映无主尾矿库治理情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。 | 1.三级指标可增加或减少。 2.各指标的分值可取平均值或结合实际另行设定。
|  | “无废城市”建设数量 |  | 开展“无废城市”建设的市、县（区）数量。反映“无废城市”建设情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
| 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 年度获得省级资金支持且已完成竣工验收的项目中，按规范要求通过项目验收的项目数量比例。反映项目验收质量。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
| 时效指标 | 开工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中，已开工的项目数量比例。反映项目实施进度。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 完工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中已完工的项目数量比例。反映项目实施进度。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方和社会资金投入 | 20 | 年度省级资金支持项目，其地方和社会资金投入总额。反映省级资金投资带动作用。地方资金投入是指地方各级政府的资金投入。 | 带动地方和社会资金投入/省级资金大于2（含）的，得满分；0.7（含）—2的，得分为指标基准分×70%；低于0.7的不得分。 | 1.二级和三级指标均可增加或减少。 2.各三级指标的分值可取平均值或结合实际另行设定。
| 生态效益指标 | 重点行业重点重金属污染物排放量下降率 |  | 重点行业重点重金属污染物排放量同比下降比例。反映治理后，重点行业重点重金属污染物排放量削减情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
| 可持续影响 | 工程设施稳定运行比例 |  | 建成的工程设施中，稳定运行的设施数量占比。反映工程设施稳定运行情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
满意度指标 | 满意度指标 | 相关受益方满意度 | 5 | 相关受益方中，对项目满意的人数占比。反映受益方对项目实施效果的满意情况。 | 满意度≥90%，得满分；90%>满意度≥60%，得分=实际值/目标值×指标基准分；满意度<60%，不得分。
100

## 监管能力
涉监管能力建设方面资金绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 基准分 | 指标解释 | 评分标准 | 备注
决策指标 | 项目调整 | 项目调整情况 | 5 | 支持项目中调增和调减的项目数量及建设内容等发生重大变化的项目数量之和与资金支持项目数量的百分比。反映项目投资、建设内容与规模、技术路线等的调整情况。 | 项目实际调整比例低于10%的，得5分；超过10%，但低于20%（含）的，得2分；超过20的，不得分。项目建设内容发生重大变化界定为绩效目标、核心技术路线、投资额度等单项调整在20%（含）以上。
过程指标 | 制度执行 | 制度健全性和使用合规性 | 10 | 资金管理制度是否健全和规范，资金使用是否符合相关规定要求。反映资金管理制度建立和资金使用情况。 | 资金及项目管理制度健全且严格执行，得5分；未严格执行制度的发现一处扣2分，制度不健全的发现一处扣2分。未严格执行国库集中支付制度，支出依据不合规，超范围、超标准、超项目进度或未按合同约定支出资金的，每发现一处扣2分；贪污、套取、截留、挤占、挪用资金的不得分；项目管理存在严重问题，如招标、验收等存在严重漏洞的不得分；在项目存续期内所有部门的审计、监督检查发现重大问题的均不得分。
| 资金执行 | 预算执行率 | 35 | 截至评价时，年度资金执行数占年度预算数的比例。反映资金支出进度。 | 预算执行率≥90%时，该指标得满分；预算执行率＜90%时，指标得分=预算执行率/90%×指标基准分。
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 5 | 投入的省级资金金额占既定投入总额的比例。反映省级生态环境专项资金投入情况。 | 成本控制率≤100%得满分，否则不得分。
产出指标 | 数量指标 | 新增各类环境监测点数量（个） | 20 | 各类环境监测点新增的数量。反映生态环境监测点位建设情况。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。 | 1.三级指标可增加或减少。 2.各指标的分值可取平均值或结合实际另行设定。
|  | 空气自动监测站升级改造数量（个） |  | 进行升级改造的空气自动监测站数量。反映空气自动监测站升级改造情况。
|  | 地表水自动监测站升级改造数量（个） |  | 反映地表水自动监测站升级改造数量
|  | 新增生态环境监测仪器设备数量（台/套） |  | 生态环境监测仪器设备新增数量。反映生态环境监管能力建设情况，包括新增大气、水、土壤、固体废物与化学品、辐射、海洋等监测仪器设备配置。
|  | 新增应急监测仪器设备、物资装备数量（台/套） |  | 应急监测仪器设备、物资装备新增数量。反映应急监管能力建设情况，包括环境应急、辐射应急等仪器设备、物资装备配置。
|  | 新增综合执法仪器设备装备数量（台/套） |  | 综合执法仪器设备装备新增数量。反映生态环境综合执法能力建设情况。
| 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 年度获得省级资金支持且已完成竣工验收的项目中，按规范要求通过项目验收的项目数量比例。反映项目验收质量。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
| 时效指标 | 开工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中，已开工的项目数量比例。反映项目实施进度。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
|  | 完工率 |  | 年度省级资金支持的所有项目中已完工的项目数量比例。反映项目实施进度。 | 达到或超过目标得满分；未达到目标的，得分=（完成值/目标值）×指标基准分。
效益指标 | 生态效益指标 | 环境监管能力提升情况 | 20 | 反映监测、综合执法、应急、辐射等监管能力提升程度。 | 项目实施后，监管能力建设水平提升明显，得满分；水平提升不明显，酌情分数减半，直至扣完。 | 1.二级和三级指标均可增加或减少。 2.各三级指标的分值可取平均值或结合实际另行设定。
|  | 实验室基础能力提升情况 |  | 反映实验室基础能力提升情况 | 项目实施后，实施室基础能力建设水平提升明显，得满分；水平提升不明显，酌情分数减半，直至扣完。
| 可持续影响指标 | 运维保障情况 |  | 反映环境监管仪器设备运行维护保障情况，或信息化平台运维服务保障情况 | 在本级财政年度预算中安排运维经费，得满分，否则不得分
满意度指标 | 满意度指标 | 相关受益方满意度 | 5 | 相关受益方中，对项目满意的人数占比。反映受益方对项目实施效果的满意情况。 | 满意度≥90%，得满分；90%>满意度≥60%，得分=实际值/目标值×指标基准分；满意度<60%，不得分。
100